## TDSheet
ОТЧЕТ о выполненных работах
по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества
ул. Вильямса, дом 6 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб
Ведение сайтов ГИС и ЖКХ | 1 | 97738.8 | 11728.68
Влажная уборка мест общего пользования | 1 м2 | 97738.8 | 112399.68
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода | 1 | 23 | 10780.1
Выгрузка и уборка мусорокамер | 1 | 97738.8 | 162872.16
Герметизация меж.панельных швов | 1 | 22 | 6820
Гидравлическое испытание системы центрального отопления | 1 | 3165 | 98115
Дезинфекция | 1 | 990 | 1188
Дезинфекция МКД | 1 | 3 | 12600
Дератизация | 1 | 97738.8 | 7819.08
Закрытие задвижек диаметром до 125 мм | шт | 12 | 1876.44
Замена автоматического выключателя | шт | 2 | 1360.9
Замена выключателя | шт | 2 | 908.22
Замена патрона | шт | 1 | 369.59
Замена фасонины | шт | 9 | 2886.93
Замена фитингов х/в,г/в,ц/от., | шт | 22 | 3966.6
Замена электролампочек | шт | 35 | 1744.75
Ликвидация воздушных пробок в стояках систем х/в.,г/в.,ц/от., | стояк | 275 | 43939.5
Локализация повреждений аварийного характера | 1 | 97738.8 | 71349.36
Масляная окраска бордюрного камня | 1 | 70.9 | 15042.28
Масляная окраска дверей | 1 кв. м | 23 | 6303.61
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 | 3 | 1503.7
Осмотр водоотведения в подвальных помещениях | 1 | 570 | 1598.5
Открытие задвижек диаметром до 125 мм | шт | 12 | 1876.44
Оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифтов | шт | 3 | 7776
Очистка козырьков от снега и наледи | 1 | 120 | 30000
Очистка кровли от наледи и снега | 1 | 1200 | 54000
Очистка чердаков и подвалов | кг | 1060 | 7314
Периодическая проверка вентканалов | шт | 240 | 2280
Проверка наличия тяги в дымоходах,вентканалах( по заявкам жителей) | шт | 1 | 205.35
Проверка показаний приборов учета расхода энергоресурсов | 1 | 97738.8 | 11728.68
Промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 31.5 | 8144.01
Прочистка канализации от дома до колодца | 1 | 80 | 33212.8
Прочистка ливневой канализации | 1 | 296 | 33140.16
Прочистка общедомовой канализации | 1 | 1390 | 183507.8
Работы (услуги) по управлению МКД | 1 | 97738.8 | 313741.56
Ревизия ВРУ | шт | 6 | 5698.74
Ревизия задвижки диаметром х/в,г/в,ц/от., | шт | 13 | 16039.92
Ревизия поэтажных щитков | шт | 108 | 25455.6
Регулировка и наладка системы горячего водоснабжения | 1 | 12 | 16793.52
Регулировка и наладка системы холодного водоснабжения | 1 | 12 | 16793.52
Регулировка и наладка системы центрального отопления | 1 | 8 | 11195.68
Ремонт ,замена внутри домовых электрических сетей | м. | 38 | 4262.08
Ремонт лавочки | шт | 3 | 2275.89
Ремонт пробкового крана до 25 х/в,г/в,ц/от., | шт | 21 | 3572.31
Ремонт пробкового крана до 32 х/в,г/в,ц/от., | шт | 2 | 510.76
Ремонт продухов | шт | 4 | 1300
Сварочные работы | 1 | 18 | 4500
Смена задвижки диаметром 50 х/в,г/в,ц/от., | шт | 2 | 6259.18
Смена канализационных труб диаметром 110 | 1 | 13 | 5070.26
Смена канализационных труб диаметром 150 | 1 | 2 | 2490.62
Смена навесного замка | шт | 3 | 1117.62
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 15 | 1 | 3 | 1057.86
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 20 | 1 | 1 | 392.12
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 25 | 1 | 6 | 2542.98
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 32 | 1 | 2 | 2010.08
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 57 | 1 | 20 | 16208.4
Смена пробкового крана до 25 х/в,г/в,ц/от., | шт | 11 | 3761.01
Смена пробкового крана до 50 х/в,г/в,ц/от., | шт | 1 | 908.84
Смена резьбы до 25 мм ( с применением сварки) | шт | 11 | 3080
Смена сгона диаметром до 20мм х/в.,г/в,ц/от., | шт | 5 | 617.5
Смена сгона диаметром до 32 мм х/в.,г/в,ц/от., | шт | 2 | 363.3
Смена фланцев диаметром до 80 мм с применением сварки | шт | 4 | 5524.84
Техническое обслуживание газового оборудования | 1 | 8144.9 | 45840.52
Техническое обслуживание лифтов | шт | 36 | 126000
Уборка придомовой территории | 1 | 97738.8 | 363588.36
Услуги ООО "ЕРЦ" | 1 лицевой счет | 1452 | 69696
Услуги спецтехники | 1 | 1 | 3000
Установка дин рейки | шт | 5 | 2213.75
Установка заглушек диаметром до 125 мм | шт | 2 | 1090.26
Установка почтовых ящиков | 1 | 17 | 25347
Установка счетчика " Меркурий"на л/кл. | шт | 27 | 23490
Юридические услуги | 1 | 8144.9 | 12706.04
Устройство ограждающей сигнальной лентой ( меры охранного порядка) | п.м. | 32 | 560
Всего: |  |  | 2097434.44
Начислено: |  |  | 2094200.01
Задолженность по статье «Содержание и ремонт жилья» на 01.01.2022 |  |  | 100007.59
Переходящий остаток суммы выполненных работ по текущему ремонту за 2020 год на 31.12.2021г. |  |  | 1985.04