## TDSheet
ОТЧЕТ о выполненных работах
по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества
ул. Н.Островского, дом 70 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб
Ведение сайтов ГИС и ЖКХ | 1 | 31831.2 | 3501.48
Влажная уборка мест общего пользования | 1 м2 | 31831.2 | 36605.88
Гидравлическое испытание системы центрального отопления | 1 | 1350 | 41850
Дезинфекция МКД | 1 | 6 | 19200
Дератизация | 1 | 31831.2 | 2546.52
Закрытие задвижек диаметром до 125 мм | шт | 4 | 625.48
Замена электролампочек | шт | 24 | 1196.4
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 | 2 | 108.48
Ликвидация воздушных пробок в стояках систем х/в.,г/в.,ц/от., | стояк | 30 | 4796.1
Локализация повреждений аварийного характера | 1 | 31831.2 | 23236.8
Обследование системы вентиляции и дымоходов | шт | 3 | 4444.05
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 | 2 | 335.8
Осмотр водоотведения в подвальных помещениях | 1 | 350 | 367.5
Откачка воды | 1 | 4.5 | 160.65
Открытие задвижек диаметром до 125 мм | шт | 4 | 625.48
Очистка козырьков от снега и наледи | 1 | 12 | 15000
Очистка кровли от наледи и снега | 1 | 180 | 8100
Периодическая проверка вентканалов | шт | 112 | 1064
Периодическая проверка дымоходов | шт | 224 | 4256
Проверка показаний приборов учета расхода энергоресурсов | 1 | 31831.2 | 3819.72
Промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 13 | 3361.02
Работы (услуги) по управлению МКД | 1 | 31831.2 | 76394.88
Ревизия ВРУ | шт | 4 | 6648.53
Ревизия задвижки диаметром х/в,г/в,ц/от., | шт | 4 | 4935.36
Ревизия поэтажных щитков | шт | 8 | 1885.6
Регулировка и наладка системы центрального отопления | 1 | 8 | 11195.68
Ремонт водосточных труб ( с земли) | 1 | 5 | 3133.1
Ремонт ДВК | шт | 1 | 21992.32
Ремонт пробкового крана до 25 х/в,г/в,ц/от., | шт | 13 | 2211.43
Ремонт пробкового крана до 32 х/в,г/в,ц/от., | шт | 1 | 255.38
Ремонт шиферной кровли | 1 | 5 | 2500
Сварочные работы | 1 | 4 | 1000
Смена канализационных труб диаметром 110 | 1 | 4 | 1560.08
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 20 | 1 | 4 | 1568.48
Смена разбитых стекол | 1 | 1.05 | 573.09
Смена резьбы до 25 мм ( с применением сварки) | шт | 2 | 560
Смена сгона диаметром до 20мм х/в.,г/в,ц/от., | шт | 2 | 247
Техническое обслуживание газового оборудования | 1 | 2652.6 | 22533.43
Уборка придомовой территории | 1 | 31831.2 | 118412.04
Услуги ООО "ЕРЦ" | 1 лицевой счет | 672 | 32256
Услуги по уборке контейнерной площадки | 1 | 31831.2 | 17507.16
Услуги спецтехники | 1 | 2 | 7000
Устранение завала ДК с пробивкой по кирпичу | шт | 7 | 6015.31
Юридические услуги | 1 | 31831.2 | 4138.06
Устройство ограждающей сигнальной лентой ( меры охранного порядка) | п.м. | 80 | 2400
Всего: |  |  | 522124.29
Начислено: |  |  | 508806.1
Задолженность по статье «Содержание и ремонт жилья» на 01.01.2022 |  |  | 72596.63
Переходящий остаток суммы выполненных работ по текущему ремонту за 2020 год на 31.12.2021г. |  |  | 13571.14