## TDSheet
ОТЧЕТ о выполненных работах
по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества
ул. Мартеновская, дом 10а за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб
Ведение сайтов ГИС и ЖКХ ИП Баранов | 1 | 41522.4 | 6228.36
Весенний осмотр | 1 | 1 | 2835
Влажная уборка мест общего пользования ИП Соколова Е.В. | 1 м2 | 41522.4 | 49826.88
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода | 1 | 3 | 1406.1
Вывоз строительного мусора | м3 | 2.5 | 2031.07
Гидравлическое испытание системы центрального отопления | 1 | 1800 | 73800
Дезинфекция | 1 | 611 | 7332
Дератизация ИП Заботин Р.В. | 1 | 41522.4 | 3321.84
Закрытие задвижек диаметром до 125 мм | шт | 4 | 923.2
Замена выключателя | шт | 2 | 508.22
Замена патрона | шт | 1 | 169.59
Замена светильника | шт | 8 | 7339.51
Замена электролампочек | шт | 24 | 2839.2
Косметический ремонт подъеда | 1 | 1 | 94000
Локализация повреждений аварийного характера | 1 | 41522.4 | 30311.4
Масляная окраска бордюрного камня | 1 | 30 | 4249.2
Масляная окраска дверей | 1 кв. м | 15 | 4111.05
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 | 3 | 730.5
Окраска цоколя | 1 | 90 | 15439.5
Осенний осмотр | 1 | 1 | 2835
Очистка козырьков от мусора | 1 м2 | 8 | 277.04
Очистка козырьков от снега и наледи | 1 | 8 | 2000
Очистка кровли от наледи и снега | 1 | 285 | 14250
Периодическая проверка вентканалов | шт | 46 | 920.92
Периодическая проверка вентканалов ИП Мельников М.К. | шт | 93 | 1769.04
Периодическая проверка дымоходов | шт | 46 | 1932.92
Периодическая проверка дымоходов ИП Мельников М.К. | шт | 93 | 3713.04
Промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 18 | 4653.72
Прочистка общедомовой канализации | 1 | 358 | 101027.6
Работы (услуги) по управлению МКД | 1 | 41522.4 | 132871.68
Ревизия ВРУ | шт | 2 | 2640.8
Ревизия задвижки диаметром х/в,г/в,ц/от., | шт | 4 | 6168.04
Ревизия поэтажных щитков | шт | 60 | 14142
Регулировка и наладка системы центрального отопления | 1 | 7 | 10819.9
Ремонт ,замена внутри домовых электрических сетей | м. | 20.5 | 3597.75
Ремонт входных порогов (бетонирование) | 1 | 6 | 7217.46
Ремонт двери | шт | 1 | 758.97
Ремонт мягкой кровли | 1 кв. м | 238 | 28220
Ремонт пробкового крана до 25 х/в,г/в,ц/от., | шт | 32 | 11856
Смена пробкового крана до 25 х/в,г/в,ц/от., | шт | 2 | 1500
Смена разбитых стекол | 1 | 2 | 1091.6
Техническое обслуживание газового оборудования АО " Тулагоргаз" | 1 | 3460.2 | 89313.83
Уборка придомовой территории ИП Соколова Е.В. | 1 | 41522.4 | 168165.72
Услуги ООО "ЕРЦ" | 1 лицевой счет | 840 | 43680
Услуги по уборке контейнерной площадки ИП Соколова Е.В. | 1 | 41522.4 | 22837.32
Услуги самосвала ( вывоз резиновых покрышек ) | 1 | 4.02 | 6851
Услуги самосвала (вывоз веток) | 1 | 3 | 5100
Установка заглушек диаметром до 125 мм | шт | 2 | 1090.26
Установка хомута | шт | 2 | 251
Устранение завала ДК с пробивкой по кирпичу ИП Мельников М.К. | шт | 2 | 2090
Устройство ограждающей сигнальной лентой ( меры охранного порядка) | п.м. | 70 | 1225
Всего: |  |  | 1002270.23
Начислено: |  |  | 858518.64
Сумма оплаты : |  |  | 838961.7
Задолженность по статье " Содержание и ремонт жилья" на 01.01.2025г. |  |  | 125863.8