## TDSheet
ОТЧЕТ о выполненных работах
по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества
ул. Плеханова, дом 159 за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб
Ведение сайтов ГИС и ЖКХ ИП Баранов | 1 | 66314.4 | 9947.16
Весенний осмотр | 1 | 1 | 2835
Влажная уборка мест общего пользования ИП Соколова Е.В. | 1 м2 | 66314.4 | 99471.6
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода | 1 | 3 | 1406.1
Вывоз строительного мусора | м3 | 2.5 | 2031.07
Гидравлическое испытание системы центрального отопления | 1 | 3600 | 147600
Дезинфекция | 1 | 695 | 8340
Дератизация ИП Заботин Р.В. | 1 | 66314.4 | 5305.2
Закрытие задвижек диаметром до 125 мм | шт | 6 | 1384.8
Замена автоматического выключателя | шт | 2 | 1360.9
Замена электролампочек | шт | 14 | 1656.2
Истребительная дератизация к/п | 1 куб. м | 8 | 3500
Косметический ремонт подъеда | 1 | 1 | 105000
Локализация повреждений аварийного характера | 1 | 66314.4 | 48409.56
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 1 | 4 | 974
Осенний осмотр | 1 | 1 | 2835
Очистка козырьков от мусора | 1 м2 | 25 | 865.75
Очистка козырьков от снега и наледи | 1 | 75 | 18750
Очистка кровли от наледи и снега | 1 | 390 | 19500
Периодическая проверка вентканалов | шт | 71 | 1421.42
Периодическая проверка вентканалов ИП Мельников М.К. | шт | 148 | 2833.74
Периодическая проверка дымоходов | шт | 71 | 2983.42
Периодическая проверка дымоходов ИП Мельников М.К. | шт | 148 | 5947.74
Промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 36 | 9307.44
Прочистка общедомовой канализации | 1 | 224 | 63212.8
Работы (услуги) по управлению МКД | 1 | 66314.4 | 206900.88
Ревизия ВРУ | шт | 7 | 9242.8
Ревизия задвижки диаметром х/в,г/в,ц/от., | шт | 4 | 6168.04
Ревизия поэтажных щитков | шт | 162 | 38183.4
Регулировка и наладка системы центрального отопления | 1 | 7 | 10819.9
Ремонт ,замена внутри домовых электрических сетей | м. | 5 | 877.5
Ремонт люка | шт | 1 | 389.73
Сварочные работы | 1 | 17 | 4250
Смена дверных петель | шт | 1 | 200.37
Смена задвижки диаметром 80 х/в,г/в,ц/от., | шт | 6 | 49200
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 15 | 1 | 2 | 1125.4
Смена отдельных стальных труб на х/в.,г/в.,ц/от., диаметром 89 | 1 | 3 | 3691.35
Смена пробкового крана до 25 х/в,г/в,ц/от., | шт | 14 | 10500
Смена резьбы до 25 мм ( с применением сварки) | шт | 16 | 4480
Техническое обслуживание газового оборудования | 1 | 5526.2 | 73927.29
Уборка придомовой территории ИП Соколова Е.В. | 1 | 66314.4 | 268573.32
Услуги ООО "ЕРЦ" | 1 лицевой счет | 1440 | 74880
Услуги по обращению отходов,не относящихся к ТКО | м3 | 8 | 6400
Услуги по уборке контейнерной площадки ИП Соколова Е.В. | 1 | 66314.4 | 36472.92
Услуги самосвала ( вывоз резиновых покрышек ) | 1 | 1.4 | 2380
Установка заглушек диаметром до 125 мм | шт | 2 | 1090.26
Установка информационных табличек | шт | 8 | 5200
Установка почтовых ящиков | 1 | 6 | 17725.8
Установка урн | шт | 1 | 1540
Устранение завала ДК с пробивкой по бетону | шт | 4 | 4180
Устранение завала ДК с пробивкой по кирпичу ИП Мельников М.К. | шт | 2 | 2090
Устройство ограждающей сигнальной лентой ( меры охранного порядка) | п.м. | 100 | 1750
Всего: |  |  | 1 409 117,86
Начислено: |  |  | 1367311.2
Сумма оплаты : |  |  | 1328795.48
Задолженность по статье " Содержание и ремонт жилья" на 01.01.2025г. |  |  | 240531.9